Místní akční plán vzdělávání

pro ORP Hořice

Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP

Průběžná vnitřní evaluace projektů MAP podpořených z Prioritní osy 3 OP VVV

Název projektu:

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice

Jména autorů z realizačního týmu projektu:

Ing.Bc. Hana Malinová, Ing. Irena Janáková, Mgr. Michaela Tomášková, Ing. Petr Kulíšek

Datum: 27. 1. 2017

Uspořádání účastníků v průběhu jeho vedení a klíčoví aktéři

V rámci projektu vznikl Řídící výbor, jehož kompetence jsou vymezeny ve statutu Řídícího výboru v článku č. 2. V prosinci byla na základě potřeb a zkušeností provedena a odsouhlasena změna statutu. Jsou stanoveny kompetence jednotlivých členů a předsedkyně řídícího výboru.  Členové zastupují různé vzdělávací subjekty ORP Hořice, zástupce projektu KAP, zástupce zřizovatelů škol, zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů a zástupce vedení MAS Podchlumí a realizačního týmu.

Řídící výbor je veden předsedkyní a jeho jednání probíhá na úrovni připomínkování a schvalování strategického rámce a dílčích aktivit MAP. Na setkáních a elektronicky dochází k předávání informací, členové jsou seznámeni a aktivitami, které se uskutečnily a s plány na další časový úsek.

Svou činnost zahájili a postupně rozvinuli členové pracovních skupin.

Jejich kompetence jsou ve statutu ŘV popsány v článku č.3 v odstavci „Pracovní skupiny“. Jejich úlohou je přinášet vlastní názory, náměty a připomínky k okruhům, které vznikly v úvodních setkáních. Vyjadřují se k problémům, klíčovým prioritám, potřebám, aktivitám, spolupráci a podobně. Kompetence jednotlivých členů pracovních skupin jsou specifikovány nárazově v souladu s plánovanými aktivitami MAP.

Pracovní skupiny jsou vedeny členy realizačního týmu. Jejich jednání probíhá na úrovni řešení konkrétních okruhů.

Součástí tvorby projektu MAP je i činnost expertů předem stanovených témat.

1.Vzdělávání a podpora pedagogů v oboru metodiky a didaktiky pro podporu čtenářských a matematických dovedností v ZŠ.

2. vzdělávání a podpora pedagogů v oboru psychologie, pomoc a poradenství pro pedagogy ZŠ v oblastech řešení krizových situací, otázkách prevence školního neúspěchu žáků, řešení multikulturní problematiky, metodická pomoc z oboru psychodidaktiky.

3. vzdělávání a podpora pedagogů v oboru logopedie, pomoc a poradenství pro pedagogy MŠ v oblasti logopedie a nápravy řeči, pracovní semináře, metodická podpora a konzultace pro pedagogy MŠ.

Zlepšení budoucí činnosti:

Setkávání Řídícího výboru a schůzky pracovních skupin je třeba využívat efektivněji. Do dalšího období je nutné dokončit konkrétní výstupy pro tvorbu MAP. Za tato opatření zodpovídá realizační tým MAP a zpracovávané okruhy budou definovány (včetně návrhů řešení) do konce roku 2017.

Aktivity projektu:

1.Členové Řídícího výboru se v r. 2016 osobně setkali 2krát na zasedání, která moderoval manažer projektu. Ostatní kontakt probíhal elektronicky.

2. Proběhlo otevřené setkání všech zájemců kde byly myšlenkovou mapou definovány okruhy témat a na následných tematických skupinách upořádány do myšlenkových map dle prioritních témat. Tematické skupiny se setkaly 2x Členové pracovních skupin se v roce 2016 setkali 13krát formou společných schůzek, které se věnovaly zpracování problematiky jednotlivých okruhů a které moderovali členové realizačního týmu.

3. členové realizačního týmu se v roce 2016 setkávali zpravidla 1krát za týden ve formě schůzek, kde členové realizačního týmu řešili konkrétní otázky a plánovali následující akce.

Zápisy setkání, jejich náplně, fotodokumentace a prezenční listiny jsou archivovány.

Schůzky s dalšími aktéry vzdělávání:

- Schůzky s řediteli škol: Osobní setkání s řediteli, výstupy z těchto setkání jsou zaznamenána v dotaznících

- schůzky s vedoucími neformálního vzdělávání, výstupy z těchto setkání jsou zaznamenána v dotaznících

- schůzky se zřizovateli školských zařízení, výstupy z těchto setkání jsou zaznamenána v dotaznících

- setkávání krajské platformy KHK a NIDV

V praxi se dobře osvědčily:

- Osobní schůzky se všemi aktéry vzdělávání v ORP Hořice

- Vzdělávací akce určené pedagogům i široké veřejnosti

- Publicita v tisku

- Další akce, na kterých jsme se spolupodíleli

K méně uspokojivým aktivitám patřilo:

- pomalé rozvíjení činnosti pracovních skupin

- pomalé zapojování aktérů do konkrétních výstupů

Náměty ke zlepšení:

- aktivnější zapojování všech cílových skupin

- více cílených aktivit k jejich motivaci se zapojit do diskuse i realizace změn ve vzdělávání

Za realizaci těchto opatření je zodpovědný tým MAP.

Očekávaná podpora při realizaci projektu od ŘO OP VVV/MŠMT/odborného garanta:

- včasnost informací o tvorbě projektu

- aktivnější spolupráce

Větší publicita procesů MAP

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost

- Řídící výbor viz zápisy ze setkání

- Pracovní skupiny – zpracovány a řešeny byly dosud tyto okruhy:

- Kudy k otevřeným školám v našem regionu

- Způsob výuky a hodnocení, modernizace vzdělávání pro současnost

- Pozice učitele ve škole, v obci, ve společnosti

- Zdravé prostředí ve škole

- Vztah rodič a škola

- Informativní setkání po prázdninách

- Způsob výuky a hodnocení, modernizace vzdělávání pro současnost

- Vzdělávání dětí, osobnost učitele a jeho postavení ve společnosti

- Pocit bezpečí ve škole a ve vzdělávání

- Profesní růst pedagogů a spolupráce v regionu

- Rodiče jako součást vzdělávání, odpovědnost školy a rodičů

Pracovní skupiny jsou jednou z nejdůležitějších složek projektu, na svých setkáních definují a snaží se řešit klíčové okruhy ve vzdělávání na území ORP.    A vycházejí z nich návrhy a náměty na kroky a opatření k řešení problematických témat a okruhů.

Akční plán vychází z námětů pracovních skupin, expertů témat a konkrétního mapování aktuální situace ve vzdělávání v ORP Hořice. Podoba akčního plánu bude intenzivně řešena v následujícím období tvorby projektu MAP.

Strategický rámec je dokument, který vznikl na základě analýz a výstupů práce pracovních skupin. Postupně byl rozšířen o vstupy expertů, příklady dobré praxe, znalosti celého komplexu vzdělávání. Byl schválen Řídícím výborem dne 27. 7. 2016 a stal se podkladovým materiálem k další práci realizačního týmu a pracovních skupin. V lednu 2017 probíhá jeho aktualizace. Strategický rámec by měl být podkladem pro vznik dlouhodobější vize do r. 2023, která má být hlavním výstupem dle principů SMART.

Harmonogram a výstupy   harmonogram zpracování výstupů odpovídá harmonogramu uvedenému v žádosti o podporu.

Úkoly realizačního týmu:

- Administrativní zpracování MAP

- Zajištění potřebných podkladových materiálů

- Monitorování průběhu realizace MAP

- Spolupráce s odborným garantem MAP

- Zajišťování a organizace společných vzdělávacích a informačních aktivit

- Rozvoj znalostí k odborným tématům MAP

- Účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání

- Zajišťování přenosu výstupů mezi dílčími týmy

- Pravidelné vyhodnocování realizovaných aktivit a cílů MAP

- Průběžná hodnocení a analýzy rizik

- Koordinace projektových aktivit

- Aktivní práce se všemi cílovými a zájmovými skupinami

- Organizační a provozní stránka projektu

- Naplnění plánovaných hodnot indikátorů

- Tvorba výstupů a výsledků projektu

Shrnutí:

Sebehodnotící zpráva byla zpracována realizačním týmem MAP vzdělávání pro ORP Hořice a předložena Mgr. Janě Němečkové, předsedkyni MAS  Podchlumí a předsedkyni Řídícího výboru Mgr. Marcele Hudkové a ostatním členům ŘV.